Муниципальное казённое общеобразовательное учреждение

«Самарская средняя общеобразовательная школа»

# Приказ

от  04.09.2018  г.                                                                                         № 74/1

Об утверждении комплексного плана по вопросам организации инклюзивного

общего и дополнительного образования и создания специальных условий

для получения образования обучающимися с инвалидностью и

с ограниченными возможностями здоровья

на 2018-2020 годы

На основании приказа Министерства образования и науки Алтайского края от 07.02.2018г. № 987п-П8 «Об утверждении Плана мероприятий по реализации комплексного плана по вопросам организации инклюзивного общего и дополнительного образования и создания специальных условий для получения образования обучающимися с инвалидностью и с ограниченными возможностями здоровья на (2018-2020 годы)», приказа Комитета по образованию Администрации Локтевского района №70/1 от 21 мая 2018 года

ПРИКАЗЫВАЮ:

1.Утвердить План мероприятий МКОУ «Самарская СОШ» по реализации комплексного плана по вопросам организации инклюзивного общего и дополнительного образования и создания специальных условий для получения образования обучающимися с инвалидностью и с ограниченными возможностями здоровья на (2018-2020 годы) (приложение №1).

2.Контроль исполнения данного приказа оставляю за собой.

Директор школы:                                         Г.А. лопарева

- Приложение № 1

приказ

от 04.09. 2018 г. № 74/1

План мероприятий МКОУ «Самарская СОШ»

по реализации комплексного плана по вопросам организации инклюзивного

общего и дополнительного образования и создания специальных условий

для получения образования обучающимися с инвалидностью и

с ограниченными возможностями здоровья

на (2018-2020 годы)

| № п/п | Наименование мероприятия | Сроки исполнения |  | Ответственные |  | Ожидаемый результат |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Дополнительные меры по организации образования лиц с ОВЗ и инвалидов, в том числе обеспечение возможности получения образования в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по адаптированным основным общеобразовательным программам |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Проведение совещаний и семинаров по вопросам организации обучения детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья | ежегодно | Директор школы, руководитель методслужбы |  | Не менее 3 мероприятий в год |  |
| 1.2 | Создание условий для получения детьми-инвалидами качественного образования через реализацию мероприятий государственной программы «Доступная среда» | 2018-2020 годы | Директор |  | Создание условий для получения качественного образования детьми- инвалидами |  |
| 1.3 | Проведение мониторинга реализации ФГОС ОВЗ, ФГОС образования обучающихся с УО | ежегодно | Руководитель методслужбы |  |  |  |
| 1.4 | Проведение анализа деятельности ШПМПК | Март 2018 года | директор |  | Оценка деятельности ШПМПК |  |
| 1.5 | Ведение реестра детей с ограниченными возможностями здоровья и (или) девиантным поведением, проживающих на территории МКОУ «Самарская СОШ» | 2018 год | директор |  | Обеспечение учета, накопление и систематизация информации о детях с ограниченными возможностями здоровья и детях с девиантным поведением |  |
| 1.6 | Реализация плана мероприятий («дорожной карты») по повышению значений показателей доступности для инвалидов объектов и услуг в сфере образования в МКОУ «Самарская СОШ» | 2018 - 2020 годы | Комитет по образованию Директор |  |  |  |
| 1.7 | Размещение на сайте достоверной и актуальной информации об обеспечении доступности объектов образования | 2018-2020 годы | Директор |  | Пополнение информации |  |
| 2. Подготовка кадров к работе с детьми-инвалидами и детьми с ОВЗ и кадровая политика в образовательных организациях |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Организация и проведение профессионалыюй гигиенической подготовки и переподготовки и аттестации работников школы, осуществляющих образовательную деятельность по адаптированным основным общеобразовательным программам для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья | ежегодно | Директор |  | 100% работников, прошедших профессиональную гигиеническую подготовку и аттестацию |  |
| 2.2 | Реализация дополнительных профессиональных программ (повышение квалификации) для руководящих и педагогических работников по вопросам организации обучения детей по адаптированным основным общеобразовательным программам | 2018-2020 годы | Директор |  | Не менее 1 человека в год |  |
| 2.3 | Реализация дополнительных профессиональных программ (профессиональная переподготовка) по направлению «Дефектология» | 2018 - 2020 годы | Директор |  | 1 человек от школы |  |
| 2.4 | Участие в курсах повышения квалификации педагогов и специалистов образовательных организаций по вопросам реализации ФГОС ОВЗ и ФГОС ОУО | 2018-2019 годы | Руководитель методслужбы |  | 100% педагогов |  |
| 2.5 | Участие в курсах повышения квалификации педагогических работников образовательных организаций, реализующих адаптированные образовательные программы, по социально-бытовой адаптации обучающихся с ОВЗ | IV квартал 2020 года | Руководитель методслужбы |  | 1- 2 человека |  |
| 3. Совершенствование образовательной деятельности в МКОУ «Самарская СОШ», обучающей детей-инвалидов и детей с ОВЗ |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Участие в краевой научно-практической конференции «Позитивная социализация детей с особенностями развития, повышение уровня толерантности к обучающимся с ограниченными возможностями здоровья» | март 2018 года | Директор |  | Обобщение опыта на совещаниях |  |
| 3.2 | Участие в практико-ориентированном семинаре-совещание «Реализация ФГОС НОО ОВЗ в условиях инклюзивного образования» | апрель 2018 года | Директор |  | Опыт работы ОО с использованием методических рекомендаций МОН РФ по реализации ФГОС НОО ОВЗ. |  |
| 3.3 | Участие в работе круглого стола «Реализация адаптированных программ в условиях инклюзии: проблемы и пути решения» | март, октябрь ежегодно | Директор |  | Участники |  |
| 4. Развитие физической культуры среди инвалидов и лиц с ОВЗ |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 | Участие в краевом шахматно, шашечном фестивале | ежегодно апрель, декабрь | Директор, учитель физкультуры |  | Вовлечение детей с ОВЗ в занятия физической культурой и спортом |  |
| 5. Дополнительное образование детей с ОВЗ и детей-инвалидов |  |  |  |  |  |  |
| 5.1 | Участие в конкурсе декоративно-прикладного и изобразительного творчества «Рождественская звезда» | январь ежегодно | классные руководители |  | Социальная адаптация детей с ОВЗ и детей-инвалидов, и привлечение к творческой деятельности Выявление талантливых детей с ОВЗ и детей-инвалидов |  |
| 5.2 | Участие в конкурсе художественного творчества детей с ограниченными возможностями здоровья «Ростки талантов» | апрель 2019 года | классные руководители |  | Установление творческих и личностных контактов Снижение социального барьера между детьми с ОВЗ и их здоровыми сверстниками |  |
| 5.3 | Участие в конкурсе изобразительного и декоративно-прикладного искусства «Сибириада» | март ежегодно | классные руководители |  |  |  |
| 5.4 | Участие в фестивале для детей с ограниченными возможностями здоровья «От мечты к возможностям» | сентябрь 2018 года | Директор, классные руководители |  |  |  |