Муниципальное казённое общеобразовательное учреждение

«Самарская средняя общеобразовательная школа»

# Приказ

от  04.09.2018  г.                                                                                         № 74/1

Об утверждении комплексного плана мероприятий по организации профориентационной работы с лицами с ОВЗ, инвалидностью

на 2018-2020 годы

В целях  организации профориентационной работы с лицами с ОВЗ, инвалидностью в МКОУ «Самарская СОШ» на 2018-2020 годы

ПРИКАЗЫВАЮ:

1.Утвердить комплексный план мероприятий по организации профориентационной работы с лицами с ОВЗ, инвалидностью на 2018-2020 годы

2.Контроль исполнения данного приказа оставляю за собой.

Директор школы:                                         Г.А. лопарева

- Приложение № 1

приказ

от 04. 09. 2018 г. № 74/1

Комплексный план мероприятий по организации профориентационной работы с лицами с ОВЗ,

инвалидностью в МКОУ «Самарская СОШ» на 2018-2020 годы

| № п/п | Наименование мероприятия | Сроки исполнения |  | Ответственные |  |  | Ожидаемый результат |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 Организационно-методическое сопровождение |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Участие в скайп-консультирование педагогов инклюзивного образования по вопросам организации профориентацонной работы с обучающимися с ОВЗ, инвалидностью | по отдельному графику | Руководитель методслужбы |  |  |  |  | Журнал скайп- консультирования |
| 1.2 | Организация профориентационных мероприятий для детей-инвалидов, детей с ограниченными возможностями здоровья в рамках профориентационных мероприятий | 2018-2020 годы | Руководитель методслужбы |  |  |  |  | Не менее 95% обучающихся с инвалидностью, ограниченными возможностями здоровья охвачены мероприятиями по профессиональной ориентации |
| 2. Повышение профессиональной компетентности педагогов, ответственных за профориентационную работу в общеобразовательных организациях |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Участие на заседание краевого УМО педагогов-психологов «Модель и технологии психологического сопровождения профориентации и профессионального самоопределения школьников в современных условиях» | ноябрь 2019 года | Директор |  |  |  |  |  |
| 2.2 | Участие в краевой Неделе психологии | ноябрь 2018 года ноябрь 2020 года | Директор |  |  |  |  |  |
| 2.3 | Участие в курсах повышения квалификации для руководящих и педагогических работников образовательных организаций по организации профориентационной работы с обучающимися с инвалидностью и обучающимися с ограниченными возможностями здоровья | 2018-2020 годы | Директор |  |  |  |  | Не менее 50% педагогических работников, участвующих в профориентации, прошли повышение квалификации |
| 2.4 | Организация участия школьников из числа обучающихся с инвалидностью и обучающихся с ограниченными возможностями здоровья в региональных и национальных чемпионатах по профессиональному мастерству «Абилимпикс» | 2018 - 2020 годы | Директор |  |  |  |  |  |
| 3. Организация информационной поддержки семьи но вопросам профориентации детей-инвалидов и лиц с ОВЗ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Обновление содержания школьных тематических бесед, родительских собраний по теме профориентации и профильного образования, формирование соответствующих ресурсов на сайте ОУ | в течение года |  |  | Директор | План профориентационной работы общеобразовательной организации; договоры о взаимодействии с социальными партнерами |  |  |
| 3.2 | Проведение очных / дистанционных проф консультаций (и том числе с участием родителей обучающегося с ОВЗ), в ходе которых составляются, конкретизируются и корректируются его профессиональные планы, пути их реализации, расширяется информированность обучающегося с ОВЗ о доступных ему профессиях, формах профобучения, возможностях трудоустройства и т.д. | в течение года |  |  | Директор | Журнал отчетности |  |  |
| 4. Мониторинг |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 | Мониторинг организации профессионально-трудовой подготовки обучающихся с инвалидностью и обучающихся с ОВЗ в процессе получения общего образования | ежегодно |  |  | Директор | База данных |  |  |
| 4.2 | Мониторинг планируемого (по окончании школы) продолжения обучения обучающихся с ОВЗ, инвалидностью | ежегодно |  |  | Директор | База данных |  |  |
| 4.3 | Мониторинг учащихся с ограниченными возможностями здоровья, инвалидностью, охваченных профориентационной работой в общеобразовательных организациях | ежегодно |  |  | Директор | База данных |  |  |